УТВЕРЖДАЮ

Директор лицея «Дубна»

___________Т.Р. Мещерская

Приказ №            от

ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПОДГОТОВКЕ

И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В ФОРМЕ ЕГЭ УЧАЩИХСЯ  11-Х КЛАССОВ

в 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ.

| № п/п | Мероприятия |  | Ответственные |  | Отметка о выполнении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление информационного уголка « Результаты ЕГЭ – 2012». |  |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 2 | Участие в заседаниях городских методических объединений: -результаты ЕГЭ 2012г., -утверждение планов ГМО по подготовке к ЕГЭ, -обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников. |  |  | Учителя-предметники |  |  |  |  |
| 3 | Педагогический совет с использованием аналитических материалов по результатам ЕГЭ-2012; обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников. |  |  | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 4 | Инструктаж учителей предметников, классных руководителей по актуальным проблемам научно-методического сопровождения ЕГЭ, по нормативно-правовой базе проведения ЕГЭ. |  |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ по лицею о назначении технического исполнителя ЕГЭ. |  |  | Т.Р. Мещерская |  |  |  |  |
| 2 | Утверждение плана лицея по подготовке к ЕГЭ. |  |  | Т.Р. Мещерская |  |  |  |  |
| 3 | Проведение мониторинга и создание информационной базы данных о выпускниках 11 классов, сдающих русский язык и математику в форме ЕГЭ в обязательном порядке и выбор экзаменов из утверждённого Министерством образования РФ перечня. |  |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 4 | Утверждение циклограммы лицейского мониторинга качества образования. |  |  | Т.Р. Мещерская |  |  |  |  |
| 5 | Участие в вводном совещании по вопросам: -по плану ГОРУНО подготовки к ЕГЭ, -по приказу о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ЕГЭ на муниципальном уровне, - по приказам о назначении ответственного за проведение государственной (итоговой) аттестации в ОУ, -по планам ОУ по подготовке и проведению к ЕГЭ в 2013 году. |  |  | РТ.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 6 | Оформление информационного уголка « ЕГЭ – 2013».с целью ознакомления участников образовательного процесса с нормативной базой, регламентирующей проведение ЕГЭ. |  |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 7 | Проведение классных часов для учащихся 11 классов с целью ознакомления с нормативной базой, регламентирующей проведение ЕГЭ, процедурой ЕГЭ, вариантами КИМов и бланками ЕГЭ. |  |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 8 | Формирование списков экспертов ЕГЭ на 2012-2013 уч.год. |  |  | Е.А. Байкова |  |  | 9 |  |
|  | Приобретение необходимой методической литературы по вопросам проведения ЕГЭ, сборников для учащихся с вариантами КИМов для подготовки к экзаменам, бланков ЕГЭ для осуществления тренировок в их заполнении. |  |  | Руководители предметных кафедр: Шмидт Е.И. Головина Е.А. Назарова Э.А. Балакшина Л.А. Ганина О.В. |  |  |  |  |
| 9 | Организация и проведение диагностической работы в формате ЕГЭ по математике через систему СтатГрад. Сбор результатов диагностической работы по математике из ОУ и их анализ. |  |  | Е.А. Байкова О.В. Ганина Н.Г. Михайлова |  |  |  |  |
| 10 | Сбор предварительных данных об участниках единого государственного экзамена в 2013 году. |  |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 11 | Проведение общего родительского собрания для родителей выпускников 11 классов с целью ознакомления с нормативной базой, регламентирующей проведение ЕГЭ, результатами ЕГЭ в 2013 году, а также некоторыми рекомендациями по подготовке к экзаменам. |  |  | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 12 | Курсовая подготовка учителей английского языка по вопросу организации и проведения ЕГЭ совместно с институтом повышения квалификации учителей. |  |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 13 | Организация «горячей линии» по вопросам государственной (итоговой) аттестации на уровне муниципалитета и общеобразовательных учреждений. |  |  | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 14 | Мониторинг планов работы учителей-предметников на предмет организации подготовки к ЕГЭ. |  |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация проведения муниципальной диагностической работы по русскому языку в формате ЕГЭ |  | Е.А. Байкова Е.И. Шмидт Е.Г. Чеботарёва |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация и проведение муниципальной диагностической работы по английскому языку. Грамматика. Лексика. Работа в формате ЕГЭ. |  | Е.А. Байкова Д.Г. Аваева Е.А. Головина |  |  |  |  |
| 3 |  | Предоставление информации для мониторинга ГОРУНО по организации деятельности лицея по управлению качеством образования: -анализ аналитических материалов лицея по итогам учебного года (планов лицея и анализов работы), -анализ результатов диагностической работы по математике через систему СтатГрада. и муниципальной диагностической работы по русскому языку |  | Т.Р.Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 4 |  | Предоставление информации для проведения мониторинга ГОРУНО по деятельности лицея по учету, хранению и выдаче бланков строгой отчетности. |  | Т.Р. Мещерская |  |  |  |  |
| 5 |  | Участие в заседании круглого стола «Трудные вопросы ЕГЭ» для учителей информатики и ИКТ |  | О.М. Клокова О.В. Семченкова |  |  |  |  |
| 6 |  | Сбор заявлений выпускников 11-х классов о согласии на обработку персональных данных для заполнения РБД при организации прохождения государственной (итоговой) аттестации в 2012 г. |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Участие в семинаре по теме «Система оценки качества образования в г.Дубне. Кластеризация общеобразовательных учреждений города по итогам 2011-2012 уч.года». |  | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение мониторинга и создание информационной базы данных о выпускниках 11 классов, сдающих русский язык и математику в форме ЕГЭ в обязательном порядке и выбор экзаменов из утверждённого Министерством образования РФ перечня. |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 3 |  | Участие в семинаре по вопросам: -обсуждение анализа результатов диагностической работы по математике через систему СтатГрад и муниципальной диагностической работы по русскому языку, -анализ мониторинга организации деятельности ОУ по управлению качеством образования. |  | Т.Р. Мещерская Е.А.Байкова |  |  |  |  |
| 4 |  | Оформление информационного уголка « ЕГЭ – 2013».с целью ознакомления участников образовательного процесса с нормативной базой, регламентирующей проведение ЕГЭ (замена информационных материалов) |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 5 |  | Формирование РБД выпускников 11-х классов для участия в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в2013 г. |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 6 |  | Проведение индивидуального консультирования родителей выпускников с ограниченными возможностями здоровья по выбору формы (ЕГЭ или ГВЭ)прохождения государственной (итоговой) аттестации в 2013 г. |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 7 |  | Проведение Всероссийского теста готовности к продолжению образования для старшеклассников «Кенгуру - выпускникам» в форме рейтингового конкурсного испытания для выпускников 11 классов, выбравших экзамен по русскому языку. |  | Е.А. Байкова Е.И. Шмидт Е.Г. Чеботарёва |  |  |  |  |
| 8 |  | Инструктаж учителей предметников, классных руководителей по актуальным проблемам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ в 2013 г. |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 9 |  | Совещание по вопросам: - итоги промежуточной аттестации за 1 четверть 2012-2013 уч.г.; - индивидуальная работа учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися; - индивидуальная работа учителей-предметников со одарёнными обучающимися; - анализ информации по выбору обучающимися предметов для прохождения ГИА в форме ЕГЭ. |  | Т.р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 10 |  | Организация уголков «Как подготовиться к экзаменам» с рекомендациями школьникам и подготовка выставки образцов письменных аттестационных работ по литературе, русскому языку, алгебре, физике и т.д. |  | Учителя-предметники |  |  |  |  |
| ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |  |  | и.т.д. |
| 1 |  | Организация и проведение диагностической работы в формате ЕГЭ по математике в системе СтатГрад. Сбор результатов диагностической работы по математике из ОУ. |  | Е.А. Байкова О.В. Ганина Н.Г. Михайлова |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение классных часов для учащихся 11 классов с целью ознакомления с нормативной базой, регламентирующей проведение ЕГЭ, процедурой ЕГЭ в 2013 г. |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 3 |  | Участие в семинаре по теме «Из опыта работы ОУ по подготовке к государственной (итоговой) аттестации ». |  | Т.р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 4 |  | Мониторинг результатов выполнения циклограмм качества образования муниципального и лицейского уровней |  | Е.А. Байкова Руководители предетных кафедр: Головина Е.А., Ганина О.В., Балакшина Л.А., Шмидт Е.И., Назарова Э.А. |  |  |  |  |
| 5 |  | Заседание педагогического совета по вопросам: - качество образования по итогам 1-ого полугодия; - выполнение плана подготовки обучающихся 9-х классов к прохождению ГИА в 2013 г. |  | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Участие в совещании по вопросам: -организация работы психологов по сопровождению подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации, - профилактика предэкзаменационного стресса в рамках подготовки к ЕГЭ. |  | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 2 |  | Предоставление информации в ГОРУНО для проведения мониторинга по вопросам качества образования по итогам 1-го полугодия. |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведение Всероссийского теста готовности к продолжению образования для старшеклассников «Кенгуру - выпускникам» в форме рейтингового конкурсного испытания для выпускников 11 классов, выбравших экзамен по алгебре и началам анализа в форме ЕГЭ. |  | Е.А. Байкова О.В. Ганина Н.Г. Михайлова |  |  |  |  |
| 4 |  | Мониторинг выполнения планов работы учителей- предметников, педагога-психолога по подготовке к ЕГЭ по итогам 1 полугодия |  | Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведение родительских собраний в ОУ для освещения вопросов, связанных с проведением ЕГЭ. |  | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |
| ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оформление информационного уголка « ЕГЭ – 2012».с целью ознакомления участников образовательного процесса с нормативной базой, регламентирующей проведение ЕГЭ (замена информационных материалов) | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение мониторинга и создание информационной базы данных о выпускниках 11 классов, сдающих русский язык и математику в форме ЕГЭ в обязательном порядке и выбор экзаменов из утверждённого Министерством образования РФ перечня. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Сбор заявлений выпускников 11-х классов по выбору предметов для прохождения государственной (итоговой) аттестации в 2013 г. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Формирование РБД выпускников 11-х классов для участия в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2013 г. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Организация и проведение городской итоговая диагностическая работа по иностранным языкам в формате ЕГЭ (чтение, грамматика, лексика, письмо). | Е.А. Байкова Д.Г. Аваева Е.А. Голов ина |  |  |  |  |  |
| МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Предоставление информации в ГОРУНО для изучения деятельности лицея по вопросам организации подготовки выпускников к ЕГЭ. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Участие в семинаре-практикуме на тему «Итоги изучения деятельности ОУ по вопросам организации подготовки выпускников к ЕГЭ. Направления работы по подготовке и проведению ЕГЭ». | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Инструктаж классных руководителей 11 классов с целью ознакомления с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федерации, с Положением о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», О похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов», другими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения итоговой аттестации. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Классные часы для учащихся 11 классов с целью ознакомления с нормативно-правовой базой, регламентирующей проведение ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ, Положением о похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов», другими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения итоговой аттестации. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Совещание по вопросам: - итоги промежуточной аттестации за 3 четверть 2012-2013 уч.г.; - индивидуальная работа учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися; - индивидуальная работа учителей-предметников со одарёнными обучающимися; - анализ информации по выбору обучающимися предметов для прохождения ГИА в форме ЕГЭ. | Т.р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Оформление информационного уголка « ЕГЭ – 2013».с целью ознакомления участников образовательного процесса с нормативной базой, регламентирующей проведение ЕГЭ (замена информационных материалов) | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мониторинг обученности приемам заполнения бланков ЕГЭ по всем предметам. | Е.А. Байкова Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация проведения городской диагностической работы по информатике в формате ЕГЭ. | Е.А. Байкова О.М. Клокова О.В. Семченвоа |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Организация и проведение городской диагностической работы по русскому языку в формате ЕГЭ: определение уровня обученности, качества знаний, степени подготовки к итоговой аттестации | Е.А. Байкова Е.И. Шмидт Е.Г. Чеботарёва |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведение мониторинга для учащихся 11-х классов о выборе выпускниками ВУЗов для поступления. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Мониторинг знания выпускников и их родителей нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ в 2013 году на территории города Дубны. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Предоставление информации о проведении тренингов, бесед, выступлений психологов на родительских собраниях, педагогических советах на тему «Профилактика предэкзаменационного стресса в рамках подготовки к ЕГЭ». | Сухарева О.А. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Организация и проведение пробных экзаменов по всем предметам, выбранным обучающимися 11-х классов для прохождения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Анализ результатов. | Е.А. Байкова Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Проведение родительского собрания в для освещения вопросов, связанных с проведением ЕГЭ. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Мониторинг выполнения планов работы учителей-предметников на предмет организации подготовки к ЕГЭ. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Организация уголков «Как подготовиться к экзаменам» с рекомендациями школьникам и подготовка выставки образцов письменных аттестационных работ по предметам(обновление информации) | Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Организация проведения городских диагностических работ в формате ЕГЭ по обществознанию, химии, биологии, литературе, географии, истории, физике в соответствии со сведениями из РБД. | Е.А. Байкова Л.Н. Стенгач И.И. Ильинова Э.А. Назарова Е.Г. чеботарёва Л.А. Балакшина |  |  |  |  |  |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение классных родительских собраний в 11-х классах с единой повесткой «О проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2013 г.». Знакомство с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения аттестации на 01.05.2013 г. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Участие в обучающих семинарах для всех категорий ответственных лиц по проведению ЕГЭ. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Участие в зачетные занятиях со всеми категориями ответственных лиц по проведению ЕГЭ. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Организация и проведение пробных экзаменов по всем предметам, выбранным обучающимися 11-х классов для прохождения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Анализ результатов. | Е.А. Байкова Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведение инструктажа с выпускниками 11-х классов по вопросам: - ознакомление с приказом по лицею о назначении лиц, ответственных за сопровождение выпускников при прохождении ГИА в форме ЕГЭ или ГВЭ; - процедура взаимодействия с сопровождающими лицами по вопросам прохождения ГИА в форме ЕГЭ или ГВЭ; - комплект документов на ЕГЭ : паспорт, пропуск. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Приказ об утверждении списка учителей, сопровождающих учащихся 11-х классов при проведении государственной итоговой аттестации. | Т.р. Мещерская |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Организация выдачи пропусков по всем предметам, выбранным обучающимися 11-х классов для прохождения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Оформление документации. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Подготовка и оформление документов для проведения аттестации выпускников с ослабленным здоровьем. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Заседание педагогического совета с повесткой дня: 1.О допуске обучающихся 11-х классов к прохождению государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ или ГВЭ. 2.О претендентах на награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении». 3. О награждении учащихся 11-х классов грамотами «За особые заслуги». 4. Об утверждении комиссии для контроля за объективностью выставления отметок в аттестат о среднем полном общем образовании выпускников 11-х классов. 5. Об утверждении комиссий для контроля за правильностью оформления аттестата о среднем полном общем образовании и книги выдачи аттестатов | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Оформление информационного стенда «ЕГЭ-2013» с обязательным размещением расписания экзаменов итоговой аттестации выпускников 11-х классов, расписания консультаций к итоговой аттестации и списка лиц, сопровождающих на экзамен. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Инструктаж с выпускниками 11-х классов с расписанием экзаменов, консультаций, со списком лиц, ответственных за сопровождение на экзамены. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Организация работы общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Организация проведения ЕГЭ в сроки, определенные Рособрнадзором. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Контроль за ходом проведения ЕГЭ. | Т.р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Подготовка и оформление документов для награждения учащихся золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». | Е.А. Байкова Г.В. Горностаева Е.И. Шмидт Кривцова Г.В. |  |  |  |  |  |
| ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Контроль за ходом проведения ЕГЭ. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Заседание педагогического совета с повесткой дня: 1. Итоги государственной аттестации выпускников средней (полной) школы. 2. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов». | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Заполнение аттестатов о среднем (полном) образовании, оформление книг выдачи аттестатов, личных дел. | Классные руководители: Г.В. Горностаева Е.И. Шмидт Кривцова Г.В. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Подготовка и сдача отчета в ГОРУНО отчёта об итогах проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов (результаты ЕГЭ). | Е.А. байкова |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Подготовка и сдача отчёта в управление образования по использованию бланков строгой отчётности. | Т.Р. Мещерская |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Участие в совещании на тему «Итоги проведения государственной (итоговой) аттестации, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ». Приказ по результатам ЕГЭ. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| В течение года: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Формирование нормативной базы лицейского уровня, регламентирующей проведение ГИА в 2013 году. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация обучения экспертов ЕГЭ в ПАПО, АСОУ г. Москва | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Курсы повышения квалификации (вариативный модуль) для учителей русского языка по программе «Подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации по русскому языку», проводимые учителями-тьюторами на базе отдела развития и методического обеспечения образования Муниципального Учреждения Центр Развития Образования. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Курсы повышения квалификации (вариативный модуль) для учителей химии по программе «Подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации по химии», проводимые учителями-тьюторами на базе отдела развития и методического обеспечения образования Муниципального Учреждения Центр Развития Образования. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Курсы повышения квалификации (вариативный модуль) для учителей английского языка по программе «Подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации по английскому языку», проводимые учителями-тьюторами на базе отдела развития и методического обеспечения образования Муниципального Учреждения Центр Развития Образования. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Методическая работа по сопровождению государственной (итоговой) аттестации: -работа городских методических объединений по планам ГМО по подготовке выпускников к ЕГЭ; -методическое сопровождение учителей-предметников по подготовке выпускников к ЕГЭ, -методические консультации, проводимые экспертами ЕГЭ и тьюторами, для учителей-предметников с целью подготовки учащихся ОУ к ЕГЭ (по запросу). | Руководители предметных кафедр: О.В. Ганина Л.А. Балакшина Э.А. Назарова Е.А. Головина Е.И. Шмидт |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Участие в проведении на муниципальном уровне семинаров, мастер-классов, проводимых экспертами ЕГЭ и тьюторами в рамках работы ГМО по планам ГМО. | Учителя-предметники |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Проведение тренировочных тестирований в режиме он-лайн с использованием материалов сайтов ФИПИ, РЦОИ, АСОУ, Макмиллан. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Проведение тестирования через систему СтатГрада , РЦОИ по графику. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Психологическое сопровождение выпускников по вопросам психологической готовности к государственной (итоговой) аттестации. | О.А. Сухарева |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Обеспечение наполняемости сайт лицея нормативно-правовыми документами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ. | Е.А. Байкова О.М. клокова |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ознакомление с информацией по формированию базы данных выпускников. Создание РБД. | Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Консультирование участников образовательного процесса по вопросам проведения ЕГЭ. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Участие в семинарах-совещаниях по изучению нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение ГИА в 2013году, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ. | Т.Р. Мещерская Е.А. Байкова |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Работа со средствами массовой информации. Публикации в СМИ по вопросам ЕГЭ. | Е.А. Байкова Руководители предметных кафедр: О.В. Ганина Л.А. Балакшина Э.А. Назарова Е.А. Головина Е.И. Шмидт |  |  |  |  |  |

План составил

Заместитель директора по УВР                                                  Е.А. Байкова